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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 
(27/7/1947 - 27/7/2027)


Thực hiện Kế hoạch số 418 /KH-UBND ngày 23 / 6 /2026 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027); Uỷ ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) trên địa bàn xã như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tôn vinh và tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Tuyên truyền và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công với cách mạng, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
- Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động nguồn lực trong xã hội góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm sóc người có công với cách mạng.
- Ghi nhận, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác chăm sóc người có công với cách mạng.
2. Yêu cầu
- Các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức, triển khai thực hiện.
- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công.
	II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM
1. Các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026)
1.1. Hoạt động tuyên truyền
a) Tuyên truyền về ý nghĩa Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) và sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, nêu cao ý thức gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng của các cá nhân và gia đình chính sách; giáo dục lòng biết ơn sâu sắc của mọi cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân đối với người có công với cách mạng.
Tuyên truyền những kết quả nổi bật của xã trong công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng; các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ diễn ra ở địa phương.
Tuyên truyền những gương điển hình tiên tiến của các cơ quan đơn vị, tổ chức, các cá nhân làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; tuyên truyền biểu dương những tấm gương người có công tiêu biểu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. 
b) Phổ biến chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; tổ chức hướng dẫn việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công.
c) Tổ chức phát động treo cờ, khẩu hiệu, pa nô áp phích, băng rôn, tuyên truyền chủ đề Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Nhà bia ghi tên liệt sĩ, các cơ quan, công sở và tại các khu vực trung tâm và hộ gia đình
1.2. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng
- Thời gian: Trước ngày 25 tháng 7 năm 2026.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Xã hội.
- Đơn vị phối hợp: các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp xã; Đoàn công tác chỉ đạo thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
[bookmark: dieu_5]1.3. Tu bổ, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ để nhân dân và thân nhân liệt sĩ đến thăm viếng, dâng hương.
a)   Tu sửa, chỉnh trang Tượng đài, nhà thời Liệt sỹ: 
- Thời gian hoàn thành: trước ngày 22/7/2026; 
- Đơn vị chủ trì: Phòng văn hóa-xã hội. 

b) Chăm sóc, vệ sinh môi trường khu vực Tượng đài và Nhà thờ Liệt sỹ: 
- Thời gian hoàn thành: trước ngày 22 tháng 7 năm 2026; 
- Đơn vị chủ trì:
+ Nhà thờ liệt sỹ tại thôn Hồng Xuân: Đoàn xã và Trường THCS Kỳ Tây thực hiện.
+ Tượng đài liệt sỹ tại thôn Văn Sơn: Hội Cựu chiến binh xã và Trường TH-THCS Kỳ Văn. 
1.4. Tổ chức vận động, xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.
- Thời gian: Tháng 7 đến tháng 12 năm 2026.
- Đơn vị chủ trì: 
+ Phòng Văn hóa - Xã hội (Cơ quan Thường trực Quỹ Đền ơn đáp nghĩa) chủ trì tiếp nhận, tham mưu quản lý, sử dụng nguồn kính phí Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” theo đúng quy định.
+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã hướng dẫn các đoàn thể, ban công tác mặt trận các thôn triển khai các hoạt động vận động, kêu gọi ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”;
- Đơn vị phối hợp: Các phòng, ban ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan.
1.5. Tổ chức Đoàn dâng hoa, dâng hương Ngã 3 Đồng Lộc, Nghĩa trang liệt sĩ Kỳ Anh và nhà thờ, tượng đài liệt sỹ trên địa bàn xã
- Thời gian: Hoàn thành trước ngày 26/7/2026.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa - Xã hội.
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Đảng uỷ, Văn phòng HĐND - UBND xã, Ban Quản lý các khu di tích, khu lưu niệm và các đơn vị liên quan.
(UBND xã có Thông báo dâng hương, thăm hỏi, tặng quà riêng)
2. Các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027)
- Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng và “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” theo hướng dẫn của Trung ương, tỉnh.
[bookmark: dieu_3_2]- Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. 
- Đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc, thăm hỏi, động viên thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng; tích cực tuyên truyền vận động, xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. 
- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức trao tặng quà của Chủ tịch nước, quà của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đối với người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ đảm bảo trang trọng, kịp thời, đúng quy định.
- Tổ chức các Đoàn dâng hoa, dâng hương tại các công trình ghi công Liệt sỹ trong và ngoài tỉnh.
[bookmark: dieu_11]- Tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực người có công với cách mạng và kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa và Xã hội	
	- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành các tổ chức liên quan triển khai thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch này. Tham mưu, đề xuất kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm và tặng quà cho người có công gửi phòng Kinh tế, lãnh đạo UBND xã xem xét, quyết định. Chủ trì tham mưu các điều kiện đảm bảo phục vụ lãnh đạo xã thăm hỏi, tặng quà cho người có công; các Đoàn dâng hương tại các nghĩa trang, di tích lịch sử…
- Tổ chức thực hiện kịp thời chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, tập trung rà soát, giải quyết các chế độ, chính sách theo đúng quy định hiện hành; 
- Chịu trách nhiệm chi trả kịp thời trợ cấp ưu đãi hàng tháng, trợ cấp một lần cho người có công và thân nhân; 
- Căn cứ văn bản hướng dẫn của Sở, ngành cấp trên hướng dẫn chỉ đạo thực hiện việc tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm phổ biến rộng rãi, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với người có công với cách mạng; phản ánh kịp thời gương thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công gương mẫu, làm kinh tế giỏi; treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Kịp thời đưa tin các hoạt động kỷ niệm, các tập thể, cá nhân làm tốt công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp thông tin xuyên tạc, sai sự thật ảnh hưởng đến công tác công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn xã.
- Chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; hướng dẫn các em học sinh tham gia vệ sinh môi trường, chăm sóc nhà bia ghi tên liệt sĩ gắn với các hoạt động hè năm 2026.
- Chủ trì tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ báo cáo UBND tỉnh, Sở Nội vụ theo quy định.
2. Phòng Kinh tế: Trên cơ sở đề xuất kinh phí của phòng Văn hóa - Xã hội, căn cứ các quy định tham mưu UBND xã phương án kinh phí thực hiện Kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách.
3. Ban Chỉ huy Quân sự xã: 
- Phối hợp với phòng Văn hóa - Xã hội, Công an xã thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”
- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đề xuất giải quyết chính sách kịp thời đối với chính sách Người có công, các đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
4. Công an xã:  
- Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa - Xã hội, Ban Chỉ huy Quân sự xã thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trọng tâm là hướng dẫn thân nhân của các liệt sĩ chưa xác định được danh tính thực hiện thu mẫu sinh phẩm theo đúng thời gian, tiến độ đã được đề ra. Đảm bảo 100% thân nhân đủ điều kiện được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành, đoàn thể cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong dịp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm, 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ trên địa bàn xã.
5. Các trường học trên địa bàn: Tổ chức thiết thực, trang trọng, hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; hướng dẫn các em học sinh tham gia vệ sinh môi trường, chăm sóc các nhà bia ghi tên liệt sĩ tại địa phương gắn với các hoạt động hè năm 2026. Tổ chức phát động phong trào đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh bệnh, thân nhân liệt sĩ và người có công trên địa bàn.
6. Trạm y tế trên địa bàn xã: Tổ chức phát động phong trào đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh bệnh, thân nhân liệt sĩ và người có công trên địa bàn. Triển khai kế hoạch khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
7. Đề nghị Ban Xây dựng Đảng: Lồng ghép quán triệt các nội dung Kế hoạch kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ trong Hội nghị báo cáo viên và các hội nghị khác do Đảng ủy tổ chức.
8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Hướng dẫn các tổ chức thành viên tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Căn cứ hướng dẫn của UBMTTQ tỉnh tổ chức kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tham gia đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2026.
9. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã: Tổ chức dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang tại các Nhà bia ghi tên các Anh hùng Liệt sĩ xã. Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ bằng các việc làm thiết thực, ý nghĩa.
10. Các phòng, ngành, đoàn thể cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch này. Kêu gọi, vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; tổ chức các hoạt động gặp mặt, tặng quà người có công và và thân nhân người có công theo tinh thần xã hội hóa nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).
Ủy ban nhân dân xã yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã (qua phòng Văn hóa - Xã hội) trước ngày 30/7/2026 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Sở Nội vụ theo quy định./.

	 Nơi nhận:                                                        
- TT Đảng ủy, HĐND xã;            Để 
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;    B/c;
- Ủy ban MTTQ xã;
- VP Đảng ủy, VP HĐND-UBND xã;
- Các phòng, ngành xã;
- Lưu: VT, VHXH.

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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